## Cronograma
Cronograma - Casino Virtual (proyecto de consola, 12 semanas)
Tarea | Fase | Semana inicio | Semana fin | Duracion (semanas) | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
Requisitos y casos de uso | Analisis / diseno | 1 | 2 | 2
Arquitectura (TOP-DOWN) | Analisis / diseno | 2 | 3 | 2
Entorno y repositorio | Analisis / diseno | 1 | 1 | 1
Clases y modelos | Desarrollo backend | 3 | 4 | 2
Persistencia en JSON | Desarrollo backend | 4 | 5 | 2
CRUD (registro, login, transacciones) | Desarrollo backend | 5 | 6 | 2
Reglas de negocio y validaciones | Desarrollo backend | 6 | 7 | 2
Menu de consola | Menu e integracion | 5 | 6 | 2
Integracion menu-logica | Menu e integracion | 7 | 8 | 2
Pruebas unitarias | Pruebas | 7 | 8 | 2
Integracion y correccion de bugs | Pruebas | 9 | 10 | 2
Documentacion tecnica y manual de uso | Documentacion / entrega | 10 | 11 | 2
Empaquetado final y entrega | Documentacion / entrega | 11 | 12 | 2
Leyenda de fases
Analisis / diseno
Desarrollo backend
Menu e integracion
Pruebas
Documentacion / entrega